## 시트1
|  | 팀명 | ??? |  |  | 오늘 날짜 | 2025-07-28
작성자 | 구자현, 김지민, 민경재 | 프로젝트명 | 패션 추천 챗봇 |  |  | 중간 발표 | 2025.08.12 | [5 empty] | 목표 작업 기간
| 박수빈, 이유나, 홍성의 | 작성일 | 2025.07.25 |  |  | ✅ | [6 empty] | 진행 완료
시작일 | 2025.7.23 | 최종 수정일 | 2025.07.25 |  |  | 🔃 | [6 empty] | 진행 예정
종료일 | 2025.09.15 | 버전 | 0.1 |  |  | 🗓️ |  |  |  |  | 💭 |  | 관련 회의
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | July | [8 empty] | August | [30 empty] | September
M: W; July: 1 week | [6 empty] | 2 week | [6 empty] | 3 week | [6 empty] | 4 week | [6 empty] | 5 week | [6 empty] | 6 week | [6 empty] | 7 week | [6 empty] | 8 week
M: D; July: 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1. 분석, 설계 | 1.1 기획
|  | WBS 작성 |  | 🗓️ | 70%
|  | 프로젝트 기획서 (초안) 작성 |  | 🗓️ | 0%
|  | 요구사항 정의서 (초안) 작성 |  | 🗓️ | 0%
1.2 기술 스텍 조사
|  | 필요 기술 조사 |  | 🗓️ | 0%
|  | 기능별 구현 가능성 검토 |  | 🗓️ | 0%
1.3 데이터 수집 방법 조사
|  | 데이터 수집 가능성 검토 |  | 🗓️ | 0%
1.4 시스템 설계
|  | 시스템 아키텍쳐 (초안) 작성 |  | 🗓️ | 0%
2. 구현 | 2.1 데이터 수집
|  | 데이터 수집 |  | 🗓️ | 0%
|  | 데이터 전처리 |  | 🗓️ | 0%
2.2 Front-end 개발
|  | API 정의서 작성 |  | 🗓️ | 0%
|  | 전체 화면 설계(Figma) - 로그인 |  | 🗓️ | 0%
|  | 전체 화면 설계(Figma) - sidebar |  | 🗓️ | 0%
|  | 전체 화면 설계(Figma) - 시작 페이지 |  | 🗓️ | 0%
|  | 전체 화면 설계(Framer) - 랜딩 페이지 |  | 🗓️ | 0%
|  | 전체 화면 설계(Figma) - 팝업창 |  | 🗓️ | 0%
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 (html, css) - 로그인 |  | 🗓️ | 0%
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 (html, css) - sidebar |  | 🗓️ | 0%
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 (html, css) - 시작 페이지 |  | 🗓️ | 0%
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 (html, css) - 챗봇 페이지 |  | 🗓️ | 0%
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 (html, css) - 팝업창 |  | 🗓️ | 0%
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - google 로그인 |  | 🗓️ | 0%
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 어시스턴스 채팅 구현 |  | 🗓️ | 0%
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 답변 문서 반영 |  | 🗓️ | 0%
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 팝업창에 로그인 정보 띄우기 |  | 🗓️ | 0%
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 로그인이 안 된 경우, 채팅 제한 |  | 🗓️ | 0%
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 답변 복사 |  | 🗓️ | 0%
|  | 사용방법 및 기능 설명 gif 생성 |  | 🗓️ | 0%
|  | "Enter" 키로 전송 이벤트 구현 |  | 🗓️ | 0%
|  | 모든 웹페이지 반응형 디자인으로 구현 |  | 🗓️ | 0%
|  | 로딩 버퍼링 스피너 구현 |  | 🗓️ | 0%
|  | FinPilot 로고 생성 |  | 🗓️ | 0%
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 출처 버튼 구현 |  | 🗓️ | 0%
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 파일(PDF,CSV)업로드 |  | 🗓️ | 0%
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 업로드한 파일 초기화 |  | 🗓️ | 0%
|  | 서비스 홍보 브로슈어 제작 (Figma) - 크롬 웹 스토어 |  | 🗓️ | 0%
|  | 크롬 웹 스토어 등록 |  | 🗓️ | 0%
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 (html, css) - 검색 옵션 info페이지 구현 |  | 🗓️ | 0%
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 검색 옵션 선택 |  | 🗓️ | 0%
2.3 Back-end 개발
|  | API 정의서 작성 |  | 🗓️ | 0%
|  | 계정 관리 - 구글 로그인 |  | 🗓️ | 0%
|  | 권한관리 - 구글 docs 수정 권한 |  | 🗓️ | 0%
|  | DB 설계(ERD) |  | 🗓️ | 0%
|  | DB(AWS) - S3(RDS) |  | 🗓️ | 0%
|  | DB 보안 검토 |  | 🗓️ | 0%
|  | FAISS DB 연결 |  | 🗓️ | 0%
|  | 프론트 통신 - 검색 데이터 저장 |  | 🗓️ | 0%
|  | 프론트 통신 - 문서 업로드 |  | 🗓️ | 0%
|  | 모델-백엔드 통합 |  | 🗓️ | 0%
|  | 서버 최적화 - Docker |  | 🗓️ | 0%
|  | 서버 최적화 - Load-Balancing |  | 🗓️ | 0%
|  | HTTPS 인증 |  | 🗓️ | 0%
|  | AWS 배포 |  | 🗓️ | 0%
|  | AirFlow(지속적 제공 및 배포) |  | 🗓️ | 0%
2.4 모델 검증
|  | 이미지 모델 로딩 및 환경 세팅 |  | 🗓️ | 0%
|  | 주요 인퍼런스/실험 프로세스 설계 |  | 🗓️ | 0%
|  | 인퍼런스 스크립트/모듈 구현 |  | 🗓️ | 0%
|  | 평가 지표/방식 정의 |  | 🗓️ | 0%
|  | 자동화 테스트/Batch 평가 구현 |  | 🗓️ | 0%
|  | 결과 시각화/분석 |  | 🗓️ | 0%
|  | 인퍼런스 시간/리소스 측정 |  | 🗓️ | 0%
|  | 주요 결과 리포트 작성 |  | 🗓️ | 0%
|  | 전체 Process 통합/문서화 |  | 🗓️ | 0%
|  | 시각화 Process 구현 |  | 🗓️ | 0%
|  | 초안 작성 Process 구현 |  | 🗓️ | 0%
|  | Process 병합 |  | 🗓️ | 0%
|  | 업로드 파일 저장 기능 구현 |  | 🗓️ | 0%
|  | Application Inference Time 개선 |  | 🗓️ | 0%
3. 검수 | 3.1 내부검수
|  | 코드 리펙토링 |  | 🗓️ | 0%
|  | 테스트 시나리오 작성 |  | 🗓️ | 0%
|  | 테스트 (with. trouble shooting) |  | 🗓️ | 0%
4. 완료 | 4.1 문서작성
|  | 깃허브 리드미 작성 |  | 🗓️ | 0%
|  | 발표 문서 작성 |  | 🗓️ | 0%
|  | 시스템 아키텍처 작성 |  | 🗓️ | 0%
|  | 데이터 수집보고서 |  | 🗓️ | 0%
|  | 프로젝트 기획서 작성 |  | 🗓️ | 0%
|  | 요구사항 정의서 작성 |  | 🗓️ | 0%
|  | 화면 설계서 작성 작성 |  | 🗓️ | 0%
4.2 발표
발표