## 시트1
|  | 팀명 | ??? |  |  | 오늘 날짜 | 2025-08-12
작성자 | 구자현, 김지민, 민경재 | 프로젝트명 | 패션 추천 챗봇 |  |  | 중간 발표 | 2025.08.12 | [5 empty] | 목표 작업 기간
| 박수빈, 이유나, 홍성의 | 작성일 | 2025.07.25 |  |  | ✅ | [6 empty] | 진행 완료
시작일 | 2025.7.23 | 최종 수정일 | 2025.07.25 |  |  | 🔃 | [6 empty] | 진행 예정
종료일 | 2025.09.15 | 버전 | 0.1 |  |  | 🗓️ |  |  |  |  | 💭 |  | 관련 회의
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | July | [8 empty] | August | [30 empty] | September
M: W; July: 1 week | [6 empty] | 2 week | [6 empty] | 3 week | [6 empty] | 4 week | [6 empty] | 5 week | [6 empty] | 6 week | [6 empty] | 7 week | [6 empty] | 8 week
M: D; July: 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1. 분석, 설계 | 1.1 기획
|  | WBS 작성 | 홍성의 | 🗓️ | 70% | 25.07.23 | 25.07.30 | 7 days
|  | 프로젝트 기획서 (초안) 작성 | 박수빈 | 🗓️ | 100% | 25.07.23 | 25.07.30 | 7 days
|  | 요구사항 정의서 (초안) 작성 | 김지민 | 🗓️ | 100% | 25.07.23 | 25.07.30 | 7 days
1.2 기술 스텍 조사
|  | 필요 기술 조사 | 전원 | 🗓️ | 100% | 25.07.23 | 25.07.30 | 7 days
|  | 기능별 구현 가능성 검토 | 전원 | 🗓️ | 100% | 25.07.23 | 25.07.30 | 7 days
1.3 데이터 수집 방법 조사
|  | 데이터 수집 가능성 검토 | 전원 | 🗓️ | 100% | 25.07.23 | 25.07.30 | 7 days
1.4 시스템 설계
|  | 시스템 아키텍쳐 (초안) 작성 | 민경재 | 🗓️ | 100% | 25.07.23 | 25.07.30 | 7 days
2. 구현 | 2.1 데이터 수집
|  | 데이터 수집 | 구자현, 김지민, 홍성의 | 🗓️ | 100% | 25.07.23 | 25.08.01 | 10 days
|  | 데이터 전처리 | 민경재, 박수빈, 홍성의 | 🗓️ | 100% | 25.07.23 | 25.08.01 | 10 days
2.2 Front-end 개발
|  | API 정의서 작성 | 박수빈 | 🗓️ | 100% | 25.08.04 | 25.08.08 | 5 days
|  | 전체 화면 설계(Figma) | 박수빈 | 🗓️ | 100% | 25.08.04 | 25.08.08 | 5 days
|  | 공통 컴포넌트 개발 | 김지민 | 🗓️ | 50% | 25.07.30 | -
|  | 기능별 페이지 구현 (로그인, 회원가입, FAQ, 채팅 등) | 김지민, 홍성의 | 🗓️ | 50% | 25.07.30 | -
|  | 반응형 웹 디자인 및 CSS 프레임워크 적용 | 김지민 | 🗓️ | 60% | 25.07.30 | -
|  | 챗봇 위젯 프론트엔드 개발 | 홍성의 | 🗓️ | 50% | 25.07.30 | -
|  | 404 에러 페이지 개발 | 김지민 | 🗓️ | 100% | 25.07.30 | 25.08.08 | 5 days
2.3 Back-end 개발
|  | API 정의서 작성 | 박수빈 | 🗓️ | 0%
|  | 페이지별 기능 구현 | 김지민, 홍성의 | 🗓️ | 10% | 25.07.30 | -
|  | AWS EC2, RDS,벡터 DB, S3 환경 구축 및 연동 | 김지민, 홍성의 | 🗓️ | 70% | 25.07.30 | -
|  | 벡터 DB 구축 및 이미지 벡터 추천 기능 구현 | 구자현, 이유나 | 🗓️ | 0%
|  | 도커 컨테이너 환경 설정 및 배포 자동화 | 민경재, 박수빈 | 🗓️ | 0%
|  | Airflow 설치 및 데이터 파이프라인 스케줄링 구성 | 김지민, 홍성의 | 🗓️ | 70% | 25.07.30 | -
|  | 서버 간 네트워크 및 권한 설정 | 민경재, 박수빈 | 🗓️ | 0%
|  | 전체 시스템 통합 테스트 및 최적화 | 민경재, 박수빈 | 🗓️ | 0%
2.4 모델 개발
|  | 개발 환경 세팅 | 구자현, 이유나 | 🗓️ | 100% | 25.07.25 | 25.07.25
|  | YOLO 학습용 데이터 수집 | 구자현, 이유나 | 🗓️ | 70% | 25.07.27 | -
|  | 데이터 관리 및 전처리 | 구자현, 이유나 | 🗓️ | 70% | 25.07.28 | -
|  | YOLOv8 모델 학습 및 검증 | 구자현, 이유나 | 🗓️ | 60% | 25.07.31 | -
|  | YOLO 기반 객체 탐지·Crop Batch 처리 | 구자현, 이유나 | 🗓️ | 10% | 25.07.31 | -
|  | GPT-4o 캡션 프롬프트 설계 | 구자현, 이유나 | 🗓️ | 10% | 25.08.01 | -
|  | FashionCLIP 환경 설정 | 구자현, 이유나 | 🗓️ | 0%
|  | 임베딩 추출 파이프라인 구현 | 구자현, 이유나 | 🗓️ | 0%
|  | 벡터 DB 구축 | 구자현, 이유나 | 🗓️ | 0%
|  | 벡터 데이터 업데이트 | 구자현, 이유나 | 🗓️ | 0%
|  | 유사도 검색 기능 | 민경재, 박수빈 | 🗓️ | 0%
|  | 성능 최적화 및 검증 | 민경재, 박수빈 | 🗓️ | 0%
|  | 챗봇 연동 | 민경재, 박수빈 | 🗓️ | 0%
3. 검수 | 3.1 내부검수
|  | 코드 리펙토링 | 민경재 | 🗓️ | 0%
|  | 테스트 시나리오 작성 | 민경재 | 🗓️ | 0%
|  | 테스트 (with. trouble shooting) | 박수빈 | 🗓️ | 0%
4. 완료 | 4.1 문서작성
|  | 깃허브 리드미 작성 | 박수빈 | 🗓️ | 0%
|  | 발표 문서 작성 | 박수빈 | 🗓️ | 0%
|  | 시스템 아키텍처 작성 | 민경재 | 🗓️ | 0%
|  | 데이터 수집보고서 | 민경재 | 🗓️ | 0%
|  | 프로젝트 기획서 작성 | 박수빈 | 🗓️ | 0%
|  | 요구사항 정의서 작성 | 김지민 | 🗓️ | 0%
|  | 화면 설계서 작성 작성 | 박수빈 | 🗓️ | 0%
4.2 발표
|  | 발표 | 전원